**+МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД №4 «РАДУГА» СТ. ШЕЛКОВСКАЯ»**

Отчет о проделанной работе по внедрению профессиональных стандартов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Форма реализации | Ответственные | Срок исполнения | Отметка о выполнения |
|  |  |  |  |  |
| Организационно-правовое обеспечениеи информационное сопровождение |
| Изучение нормативно-правовой базы по внедрению профессиональных стандартов | Подборка нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение профстандартов, изучение интернет-ресурсов | Заведующий, старший воспитатель | август-2019 год | Проведен анализ нормативной документации |
| Определение профессиональных стандартов, подлежащих применению в ДОУ, изучение штатного расписания ДОУ с целью установления должностей и функций работников, которые попадают под действие профстандартов | Изучение нормативной базы, интернет-ресурсов, выявление педагогических работников, подлежащих переходу на профстандарт | Заведующий, старший воспитатель | сентябрь-2019г. | Определены профессиональные стандарты, необходимые к внедрению в ДОУ. |
| Изучение профессиональных стандартов, подлежащих применению в ДОУ:Педагог(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем образовании)(воспитатель, учитель);Педагог дополнительного образования детей и взрослых;Педагог-психолог | Изучение принятых профессиональных стандартов | Заведующий, старший воспитатель | сентябрь-2019г. | Изучены профессиональные стандарты |
| Рабочая группа по внедрению профстандартов |
| Издание приказа «О создании рабочей группы по применению профессиональных стандартов» | Приказ | Заведующий | август 2019г. | Издан приказ № 67/1 от 30 августа 2019г. |
| Разработка плана работы по внедрению профстандартов в ДОУ. | Приказ об утверждении плана, план. | Заведующий | август 2019г. | Издан приказ № 67/1 от 30.08.2019г.,разработан план |
| Изучение членами рабочей группы нормативно-правовой базы, также профессиональных стандартов, подлежащих к применению в ДОУ:Педагог(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем образовании)(воспитатель, учитель);Педагог дополнительного образования детей и взрослых;Педагог-психолог | Проведение заседания рабочей группы, изучение материалов | Заведующий, руководитель рабочей группы | До 02.09.2019г. | Изучены профессиональные стандарты, подлежащие внедрению в ДОУ |
| Проведение заседаний рабочей группы  | Определен Перечень профессиональных стандартов, подлежащих применению с учетом кадрового состава ДОУ.  | Рабочая группа |  | Протокол заседания рабочей группы №1 от 02.09.2019г. |
|  | Разработано Положение об аттестационной комиссии и порядке аттестации педагогических работников; Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профстандартом |  |  |  |
|  | Проведен анализ(самооценка) профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профстандартов; Разработан и составлен план профессиональной подготовки и /или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов на 2019год. | Рабочая группа |  | Протокол заседаниярабочей группы №2 от 06.09.2019г. |
|  | Подведение итогов процедуры самооценки профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов. | Рабочая группа |  | Протокол заседания рабочей группы №3 от 04.11.2019г. |
|  | Подведение итогов о реализации Плана по внедрению профессиональных стандартов. | Рабочая группа |  | Протокол заседания рабочей группы №4 от 11.12.2019г. |
| Работа по внедрению профстандартов: мониторинг |
| Подведение мониторинга профстандартов с целью изучения требований, изложенных в профстандартах педагог(воспитатель), педагог дополнительного образования,педагог-психолог для соответствующих должностей | Изучение профессиональных стандартов. | Заведующий члены рабочей группы |  | Изучены профессиональные стандарты, подлежащие внедрению в ДОУ. |
| Изучение и анализ должностных инструкций работников, подлежащих переходу на работу по профстандарту. | Изучение и анализ должностных инструкций педагогов с целью выявления соответствия или несоответствия. | Заведующий старший воспитатель | До 11.12.2019г. | Изучены должностные инструкции |
| Провести сравнительный анализ положений профессиональных стандартов в части требований к уровню образования и обучения, опыту практической работы и данных кадрового состава в ДОУ. | Провели сравнительный анализ положений профессиональных стандартов в части требований к уровню образования и обучения, опыту практической работы и данных кадрового состава в ДОУ. | Заведующий члены рабочей группы |  | Анализ обязательности применения наименований должностей, профессий в ДОУ |
| Работа по внедрению профстандартов: работа с кадрами |
| Стартовая оценка готовности работников ДОУ, подлежащих переходу на работу по внедряемым профстандартам, к работе в соответствии с требованиями профстандарта выявление основных трудностей | «Уровень владения трудовой функций» | педагоги | До ноября 2020г. | Лист самооценки педагога |
| Составлен перспективный план повышения квалификации и план аттестации педагогических работников для педагогов ДОУ на 2019г. |

Отчет составил председатель рабочей группы старший воспитатель Г.М.Ермошкина