**+МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД №4 «РАДУГА» СТ. ШЕЛКОВСКАЯ»**

Отчет о проделанной работе по внедрению профессиональных стандартов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Форма реализации | Ответственные | | Срок исполнения | | Отметка о выполнения |
|  |  |  | |  | |  |
| Организационно-правовое обеспечениеи информационное сопровождение | | | | | | |
| Изучение нормативно-правовой базы по внедрению профессиональных стандартов | Подборка нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение профстандартов, изучение интернет-ресурсов | | Заведующий, старший воспитатель | август-2019 год | | Проведен анализ нормативной документации |
| Определение профессиональных стандартов, подлежащих применению в ДОУ, изучение штатного расписания ДОУ с целью установления должностей и функций работников, которые попадают под действие профстандартов | Изучение нормативной базы, интернет-ресурсов, выявление педагогических работников, подлежащих переходу на профстандарт | | Заведующий, старший воспитатель | сентябрь-2019г. | | Определены профессиональные стандарты, необходимые к внедрению в ДОУ. |
| Изучение профессиональных стандартов, подлежащих применению в ДОУ:  Педагог(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем образовании)(воспитатель, учитель);  Педагог дополнительного образования детей и взрослых;  Педагог-психолог | Изучение принятых профессиональных стандартов | | Заведующий, старший воспитатель | сентябрь-2019г. | | Изучены профессиональные стандарты |
| Рабочая группа по внедрению профстандартов | | | | | | |
| Издание приказа «О создании рабочей группы по применению профессиональных стандартов» | Приказ | | Заведующий | август 2019г. | | Издан приказ № 67/1 от 30 августа 2019г. |
| Разработка плана работы по внедрению профстандартов в ДОУ. | Приказ об утверждении плана, план. | | Заведующий | август 2019г. | | Издан приказ № 67/1 от 30.08.2019г.,  разработан план |
| Изучение членами рабочей группы нормативно-правовой базы, также профессиональных стандартов, подлежащих к применению в ДОУ:  Педагог(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, среднем общем образовании)(воспитатель, учитель);  Педагог дополнительного образования детей и взрослых;  Педагог-психолог | Проведение заседания рабочей группы, изучение материалов | | Заведующий, руководитель рабочей группы | До 02.09.2019г. | | Изучены профессиональные стандарты, подлежащие внедрению в ДОУ |
| Проведение заседаний рабочей группы | Определен Перечень профессиональных стандартов, подлежащих применению с учетом кадрового состава ДОУ. | | Рабочая группа |  | | Протокол заседания рабочей группы №1 от 02.09.2019г. |
|  | Разработано Положение об аттестационной комиссии и порядке аттестации педагогических работников; Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с профстандартом | |  |  | |  |
|  | Проведен анализ(самооценка) профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профстандартов; Разработан и составлен план профессиональной подготовки и /или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов на 2019год. | | Рабочая группа |  | | Протокол заседания  рабочей группы №2 от 06.09.2019г. |
|  | Подведение итогов процедуры самооценки профессиональных компетенций работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов. | | Рабочая группа |  | | Протокол заседания рабочей группы №3 от 04.11.2019г. |
|  | Подведение итогов о реализации Плана по внедрению профессиональных стандартов. | | Рабочая группа |  | | Протокол заседания рабочей группы №4 от 11.12.2019г. |
| Работа по внедрению профстандартов: мониторинг | | | | | | |
| Подведение мониторинга профстандартов с целью изучения требований, изложенных в профстандартах педагог(воспитатель), педагог дополнительного образования,  педагог-психолог для соответствующих должностей | Изучение профессиональных стандартов. | | Заведующий члены рабочей группы |  | | Изучены профессиональные стандарты, подлежащие внедрению в ДОУ. |
| Изучение и анализ должностных инструкций работников, подлежащих переходу на работу по профстандарту. | Изучение и анализ должностных инструкций педагогов с целью выявления соответствия или несоответствия. | | Заведующий старший воспитатель | До 11.12.2019г. | | Изучены должностные инструкции |
| Провести сравнительный анализ положений профессиональных стандартов в части требований к уровню образования и обучения, опыту практической работы и данных кадрового состава в ДОУ. | Провели сравнительный анализ положений профессиональных стандартов в части требований к уровню образования и обучения, опыту практической работы и данных кадрового состава в ДОУ. | | Заведующий члены рабочей группы |  | | Анализ обязательности применения наименований должностей, профессий в ДОУ |
| Работа по внедрению профстандартов: работа с кадрами | | | | | | |
| Стартовая оценка готовности работников ДОУ, подлежащих переходу на работу по внедряемым профстандартам, к работе в соответствии с требованиями профстандарта выявление основных трудностей | «Уровень владения трудовой функций» | | педагоги | | До ноября 2020г. | Лист самооценки педагога |
| Составлен перспективный план повышения квалификации и план аттестации педагогических работников для педагогов ДОУ на 2019г. | | | | | | |

Отчет составил председатель рабочей группы старший воспитатель Г.М.Ермошкина